## Cronograma
Activity Detail : Alan Herrera
Activity | Beginning | End | Date | Start Time | End Time | Detail | Hours | Total Hours
Capacitación | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | 8:00 | 14:00 | 24/09: Introducción a las herramientas. | 6 | 24
[6 empty] | 25/09: Capacitación en tecnologías. | 6
[6 empty] | 26/09: Taller práctico sobre el uso de herramientas. | 6
[6 empty] | 27/09: Evaluación de conocimientos. | 6
Revisión del código de la app móvil | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 2024-09-30 | 8:00 | 14:00 | 30/09: Inicio del proyecto con una revisión exhaustiva del código para identificar posibles errores generales y áreas problemáticas. | 6 | 102
[6 empty] | 01/10: Identificación de secciones obsoletas en el código que podrían requerir actualización o eliminación. | 6
[6 empty] | 02/10: Búsqueda inicial de librerías actualizadas y complementarias para reemplazar o mejorar las secciones obsoletas (Parte 1). | 6
[6 empty] | 03/10: Continuación de la búsqueda de librerías para cubrir todas las necesidades identificadas en el análisis anterior (Parte 2). | 6
[6 empty] | 04/10: Análisis de los errores encontrados y evaluación de posibles soluciones, priorizando las más críticas. | 6
[6 empty] | 07/10: Implementación inicial de las correcciones basadas en los errores detectados y en las librerías seleccionadas. | 6
[6 empty] | 08/10: Primera ronda de pruebas para evaluar la efectividad de las correcciones aplicadas y análisis de los resultados obtenidos (Parte 1). | 6
[6 empty] | 09/10: Aplicación de correcciones adicionales utilizando nuevas versiones de las librerías identificadas en días anteriores. | 6
[6 empty] | 10/10: Pruebas y análisis detallados de los cambios realizados, enfocándose en la resolución de los errores restantes (Parte 2). | 6
[6 empty] | 14/10: Revisión exhaustiva del código modificado para identificar posibles errores no detectados en las rondas de pruebas anteriores. | 6
[6 empty] | 15/10: Descarga, integración y configuración de nuevas librerías y componentes para mejorar el rendimiento del sistema. | 6
[6 empty] | 16/10: Pruebas iniciales y corrección de problemas relacionados con la integración de las nuevas librerías y componentes. | 6
[6 empty] | 17/10: Implementación de mejoras finales identificadas durante las pruebas | 6
[6 empty] | 18/10: Pruebas de las mejoras implementadas desde un IDE (Parte 1). | 6
[6 empty] | 21/10: Identificación y corrección de errores detectados durante las pruebas en el IDE, con ajustes necesarios. | 6
[6 empty] | 22/10: Segunda ronda de pruebas de las mejoras implementadas desde un IDE (Parte 1). | 6
[6 empty] | 23/10: Elaboración del borrador del documento de actualización de la aplicación, detallando los cambios realizados y los resultados obtenidos. | 6
Configuración inicial de la app móvil | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 8:00 | 14:00 | 25/10: Revisión detallada de los servicios (Base de datos y autentificación movil) en la app, identificando y analizando en qué partes del código estaban siendo llamados. | 6 | 18
[6 empty] | 28/10: Modificación y pruebas del código para validar correctamente los llamados a los servicios y asegurar su correcta integración | 6
[6 empty] | 29/10: Pruebas para garantizar que los servicios están siendo llamados de manera adecuada y eficiente, ajustando cualquier error encontrado. | 6
Mejoras en la app móvil | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 8:00 | 14:00 | 31/10: Revisión detallada de las funciones actuales en la app móvil, identificando áreas de mejora. | 4 | 24
[6 empty] | 31/10: Análisis de las llamadas a los servicios en el código, verificando su correcta implementación. | 2
[6 empty] | 06/11: Implementación de mejoras en el login, optimizando la seguridad y la experiencia del usuario. | 4
[6 empty] | 06/11: Desarrollo de alertas relacionadas con el ingreso de resultados en operaciones. | 2
[6 empty] | 07/11: Análisis del rendimiento de la carga de datos y detección de áreas críticas. | 3
[6 empty] | 07/11: Optimización de los procesos de carga de datos, mejorando la velocidad y eficiencia. | 3
[6 empty] | 08/11: Ejecución de pruebas sobre las mejoras en el login, alertas y carga de datos. | 4
[6 empty] | 08/11: Documentación de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. | 2
Pruebas de funcionalidad y ajustes en la app móvil | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 8:00 | 14:00 | 11/11: Análisis de retroalimentación obtenida sobre la app móvil. | 2 | 42
[6 empty] | 11/11: Identificación de ajustes necesarios y planeación de las modificaciones. | 4
[6 empty] | 12/11: Análisis del código fuente para identificar redundancias y áreas de mejora. | 2
[6 empty] | 12/11: Configuración inicial para la integración en Android Studio. | 4
[6 empty] | 13/11: Ajustes en la configuración de la app en Android Studio. | 1
[6 empty] | 13/11: Modificación del código para corregir errores previos. | 3
[6 empty] | 13/11: Agregado de librerías faltantes para completar dependencias. | 2
[6 empty] | 14/11: Corrección de errores detectados en las dependencias agregadas. | 5
[6 empty] | 14/11: Pruebas preliminares de construcción del APK. | 1
[6 empty] | 15/11: Verificación final del código para evitar conflictos en la generación del APK. | 5
[6 empty] | 15/11: Generación y obtención del APK. | 1
[6 empty] | 18/11: Pruebas del APK en dispositivos de diferentes resoluciones. | 4
[6 empty] | 18/11: Identificación y documentación de problemas de compatibilidad en dispositivos específicos. | 2
[6 empty] | 19/11: Pruebas finales del APK en dispositivos adicionales. | 4
[6 empty] | 19/11: Validación final de la funcionalidad y compatibilidad de la app. | 2
Documentación de la app móvil | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8:00 | 14:00 | 20/11: Revisión general del proyecto para identificar los aspectos más relevantes a incluir en la documentación. | 2 | 6
[6 empty] | 20/11: Redacción y finalizción sobre las secciones sobre la planificación del proyecto y las decisiones tomadas durante el desarrollo. | 4
Optimización de la infraestructura de redes | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8:00 | 14:00 | 21/11: Revisión de la infraestructura de redes actual. Identificación de equipos de red y protocolos utilizados. | 3 | 12
[6 empty] | 21/11: Análisis de rendimiento de la red mediante herramientas de monitoreo. | 3
[6 empty] | 22/11: Implementación de mejoras en la infraestructura de redes. | 6
Configuración del router | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8:00 | 14:00 | 25/11: Configuración avanzada del router para optimizar la seguridad y el rendimiento. | 6 | 6
Presentación de la documentacion del aplicativo móvil. | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8:00 | 14:00 | 26/11: Revisión y preparación final de la documentación sobre la mejora y actualizción del aplicativo movil . | 3 | 6
[6 empty] | 26/11: Entrega de la documentación a los responsables del seguimiento del proyecto sobre el aplicativo movil. | 1
[6 empty] | 26/11: Resolución de dudas y comentarios, y ajustes finales basados en las sugerencias recibidas. | 2
TOTAL | [6 empty] | 240 | 240