## Cronograma
Activity Detail : Alan Herrera
Activity | Beginning | End | Date | Start Time | End Time | Detail | Hours
Capacitación | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | 8:00 | 14:00 | 24/09: Introducción a las herramientas. | 24
25/09: Capacitación en tecnologías.
26/09: Taller práctico sobre el uso de herramientas.
27/09: Evaluación de conocimientos.
Revisión y versionamiento del código de la app móvil | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 2024-09-30 | 8:00 | 14:00 | 30/09: Análisis del código. | 102
01/10: Identificación de secciones obsoletas.
02/10: Búsqueda de librerias
03/10: Analisis de futuras soluciones de versionamiento en compatibilidad
04/10: Revisión del código restante.
07/10: Corrección de errores
08/10: Análisis de corección de errores
09/10: Ajustes basados en resultados de pruebas.
10/10: Descarga de librerias y componentes.
14/10: Descarga de librerias y componentes.
15/10: Realizacion de voceto de documento de la actualización de la app.
16/10 - 23/10: Realización de pruebas y correccion de compatbilidades.
Configuración inicial de la app móvil | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 8:00 | 14:00 | 25/10: Revisión sobre los servicios aplicados en la app. | 18
28/10: Modificación de codigo fuente.
29/10: Prueba y analisis de errores de la modificaciones.
Análisis y mejoras en la app móvil | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 8:00 | 14:00 | 31/10: Analisis de la estructuración del codigo para solucion de problemas de compatibilidad. | 24
06/11-07/11:Implementación de diferentes versiones de librerias para solucion de incompatibilidad
08/11: Pruebas y mejoras sobre diferentes futuras versiones mejoradas de la app
Pruebas de funcionalidad y ajustes en la app móvil | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 8:00 | 14:00 | 11/11 -14/11: Pruebas y mejoras sobre diferentes futuras versiones mejoradas de la app | 42
15/11: Modificación de codigo fuente para obtención del apk
18/11: Prueba de modificaciones.
19/11: Prueba y validación de modificaciones.
Documentación de la app móvil | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8:00 | 14:00 | 20/11: .Elaboración de la documentación del proyecto. | 6
Optimización de la infraestructura de redes | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8:00 | 14:00 | 21/11: Reconocimiento del departamento y organización del mismo | 12
22/11: Realización de ponchado y manejo de redes
Configuración del router | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8:00 | 14:00 | Configuración del router y ordenadores para asegurar la conectividad y seguridad de la red del proyecto. | 6
Presentación de la documentacion del aplicativo móvil. | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8:00 | 14:00 | Entrega de documentacion de lo realizado referente a la actualización | 6
TOTAL | [6 empty] | 240