## Capacitación
FASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD | TAREAS | HORAS EXACTAS | HORAS | TOTAL
Capacitación | 2024-09-24 | 2024-09-27 | Introducción a las herramientas. | Explorar las herramientas y conocer sus funciones principales. | 3 | 6 | 24
|  |  |  | Configurar las herramientas en el entorno de trabajo. | 3
|  |  | Capacitación en tecnologías. | Asistir a una sesión teórica sobre tecnologías clave. | 3 | 6
|  |  |  | Realizar ejercicios prácticos para aplicar los conceptos aprendidos. | 3
|  |  | Taller práctico sobre el uso de herramientas. | Crear un proyecto básico usando las herramientas aprendidas. | 6 | 6
|  |  | Evaluación de conocimientos. | Realizar un examen práctico para evaluar lo aprendido y Revisión los resultados y recibir retroalimentación. | 6 | 6
Configuración inicial de la app móvil
Mejoras en la app móvil
Pruebas de funcionalidad y ajustes en la app móvil
Documentación de la app móvil
Optimización de la infraestructura de redes
Configuración del router
Presentación de la documentacion del aplicativo móvil.

## Revisión del código de la app
FASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD | TAREAS | HORAS EXACTAS | HORAS | TOTAL
Revisión del código de la app móvil | 2024-09-30 | 2024-10-23 | Inicio del proyecto con una revisión exhaustiva del código para identificar posibles errores generales y áreas problemáticas. | Revisión del código para identificar errores generales y áreas problemáticas | 4 | 6 | 102
|  |  |  | Documentación de hallazgos Iniciales en base a la revisión de código. | 2
|  |  | Identificación de secciones obsoletas en las librerias que podrían requerir actualización o eliminación. | Análisis de las librerías obsoletas y su funcionalidad actual | 3 | 6
|  |  |  | Listar posibles alternativas y priorizar áreas de atención | 3
|  |  | Búsqueda inicial de librerías actualizadas y complementarias para reemplazar o mejorar las secciones obsoletas (Parte 1). | Realizar una investigación de las librerías y sus actualizaciones para identificar aquellas que pueden reemplazar o mejorar las secciones obsoletas en el código. | 4 | 6
|  |  |  | Evaluar las nuevas funcionalidades y mejoras ofrecidas por estas librerías en relación con las necesidades del proyecto. | 2
|  |  | Continuación de la búsqueda de librerías para cubrir todas las necesidades identificadas en el análisis anterior (Parte 2). | Análisis Detalladas de las Dependencias de las Librerías Seleccionadas | 3 | 6
|  |  |  | Descarga y configuración inicial de las nuevas librerías | 3
|  |  | Análisis de los errores encontrados y evaluación de posibles soluciones. | Realizar un análisis exhaustivo de los errores encontrados durante las pruebas iniciales del sistema, identificando los tipos de errores (funcionales, de rendimiento, de compatibilidad, etc.). | 3 | 6
|  |  |  | Clasificar los errores según su gravedad y su impacto en la funcionalidad de la aplicación para priorizar su resolución. | 3
|  |  | Implementación de las correcciones basadas en los errores detectados y en las librerías seleccionadas. | Realizar un análisis detallado de los resultados obtenidos tras la implementación de las correcciones en el código sobre sus librerias | 4 | 6
|  |  |  | Ajustes en el código y librerias según los errores identificados | 2
|  |  | Primera ronda de pruebas para evaluar la efectividad de las correcciones aplicadas y análisis de los resultados obtenidos (Parte 1). | Realizar la ejecución de pruebas para verificar si las correcciones aplicadas en el código y las actualizaciones de librerías han resuelto los problemas detectados en pruebas anteriores. | 4 | 6
|  |  |  | Evaluar el comportamiento del sistema, asegurando que las correcciones no introduzcan nuevos problemas. | 2
|  |  | Aplicación de correcciones adicionales utilizando nuevas versiones de las librerías identificadas en días anteriores. | Aplicación de nuevas versiones de librerías para resolver errores restantes | 3 | 6
|  |  |  | Asegurarse de que las nuevas versiones de las librerías sean compatibles con el sistema y no introduzcan conflictos o nuevos problemas. | 3
|  |  | Pruebas y análisis detallados de los cambios realizados, enfocándose en la resolución de los errores restantes (Parte 2). | Realizar la ejecución para verificar las actualizaciones de librerías han sido realizado. | 6 | 6
|  |  | Revisión exhaustiva del código modificado para identificar posibles errores detectados en las rondas de pruebas anteriores. | Realizar una revisión detallada del código modificado tras las correcciones y actualizaciones realizadas en las rondas anteriores, buscando posibles errores o inconsistencias que puedan haber surgido. | 6 | 6
|  |  | Descarga, integración y configuración de nuevas librerías y componentes para mejorar el rendimiento del sistema. | Descarga e integración de nuevas librerías y componentes | 4 | 6
|  |  |  | Configuración y ajuste inicial de las librerías integradas | 2
|  |  | Pruebas y corrección de problemas relacionados con la integración de las nuevas librerías y componentes. | Realizar pruebas iniciales para verificar la correcta integración de las nuevas librerías y componentes en el sistema. | 4 | 6
|  |  |  | Identificar y corregir los problemas detectados durante las pruebas de integración, tales como incompatibilidades, fallos en la funcionalidad o errores en la comunicación entre componentes. | 2
|  |  | Implementación de nuevas librerias durante las pruebas | Implementar nuevas librerías en el proyecto durante las fases de prueba para asegurar que todas las funcionalidades necesarias sean cubiertas. | 4 | 6
|  |  |  | Asegurar que las librerías implementadas no generen conflictos con el código existente y que cumplan con los requisitos del proyecto. | 2
|  |  | Pruebas de las nuevas librerias implementadas desde un IDE (Parte 1). | Identificar y registrar cualquier problema o error que surja durante las pruebas realizadas en el IDE.. | 6 | 6
|  |  | Identificación y corrección de errores detectados durante las pruebas en el IDE, con ajustes necesarios. | Análisis de errores detectados durante las pruebas en el IDE | 3 | 6
|  |  |  | Ajustes y validaciones para corregir los errores identificados | 3
|  |  | Segunda ronda de pruebas de las mejoras implementadas desde un IDE. | Evaluar si los problemas detectados en la primera ronda de pruebas han sido resueltos y si esta operando correctamente y analizar el rendimiento del sistema tras las mejoras y asegurarse de que no se hayan introducido nuevos errores o conflictos. | 6 | 6
|  |  | Elaboración del borrador del documento de actualización de la aplicación, detallando los cambios realizados y los resultados obtenidos. | Redactar el borrador del documento de actualización de la aplicación, describiendo detalladamente todos los cambios realizados durante el proceso de desarrollo, como actualizaciones de librerías y correcciones de errores. | 4 | 6
|  |  |  | Revisión del documento para asegurar claridad y precisión | 2

## Configuración inicial de la app
FASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD | TAREAS | HORAS EXACTAS | HORAS | TOTAL
Configuración inicial de la app móvil | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Revisión detallada de los servicios (Base de datos y autentificación movil) en la app, identificando y analizando en qué partes del código estaban siendo llamados. | Inspeccionar el código fuente de la aplicación para identificar en qué partes del código se están realizando los llamados a los servicios de base de datos. | 2 | 6 | 18
|  |  |  | Revisar el código relacionado con los métodos de autenticación móvil, asegurándose de que se implementen adecuadamente las técnicas de seguridad y que el flujo de autenticación funcione correctamente. | 2
|  |  |  | Continuar a documentación anterior y agregar los resultados encontrados durante la inspección de los servicios de base de datos y autenticación móvil, detallando cualquier problema o área de mejora. | 2
|  |  | Modificación y pruebas del código para validar correctamente los llamados a los servicios y asegurar su correcta integración | Modificar el código para corregir cualquier error en los llamados a los servicios, asegurándose de que se realicen de manera eficiente y segura. | 2 | 6
|  |  |  | Validar que los servicios se estén llamando correctamente y que las respuestas sean las esperadas. | 2
|  |  |  | Revisar los logs generados durante las pruebas para detectar cualquier error o inconsistencia en los llamados a los servicios. | 2
|  |  | Pruebas para garantizar que los servicios están siendo llamados de manera adecuada y eficiente, ajustando cualquier error encontrado. | Evaluar el tiempo de respuesta, la eficiencia en el uso de recursos y la estabilidad de los servicios durante las pruebas. | 2 | 6
|  |  |  | Realizar ajustes menores en el código para corregir cualquier error o inconsistencias encontradas durante las pruebas. | 2
|  |  |  | Comprobar que todos los servicios funcionen de manera eficiente y efectiva, resolviendo cualquier posible problema antes de la implementación en producción. | 2

## Hoja1
FASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD | TAREAS | HORAS EXACTAS | HORAS | TOTAL
Mejoras en la app móvil | 2024-10-31 | 2024-11-08 | Levantamiento de requerimientos | Identificar áreas críticas que necesiten mejoras o actualizaciones en el sistema de autenticación. | 1 | 6 | 24
|  |  |  | Priorizar las funcionalidades según la importancia para el usuario final y el impacto en el sistema. | 1
|  |  |  | Realizar un análisis del rendimiento actual en la obtención de datos, evaluando tiempos de carga, procesos lentos y posibles cuellos de botella. | 1
|  |  |  | Evaluar la viabilidad de cada mejora y su impacto en el rendimiento general. | 1
|  |  |  | Establecer qué tipos de eventos deben generar alertas inmediatas y cuáles pueden ser menos urgentes. | 1
|  |  |  | Definir el formato de las alertas, como mensajes dentro de la app, según la gravedad y urgencia de los eventos. | 1
|  |  | Implementación de mejoras en el login, optimizando la seguridad y la experiencia del usuario. | Modificación del sistema de autenticación para agregar validaciones adicionales implementado nuevos metodos de seguridad. | 2 | 6
|  |  |  | Validar que las nuevas validaciones y métodos de seguridad no interfieran con la experiencia de usuario y que el proceso de inicio de sesión funcione sin problemas. | 1
|  |  | Desarrollo de alertas relacionadas con el ingreso de resultados en operaciones. | Configurar un sistema de notificaciones para alertar a los usuarios sobre el ingreso de resultados en las operaciones. | 2
|  |  |  | Validar que las alertas lleguen a los usuarios de manera oportuna y sin fallos, y que la información sea precisa y clara. | 1
|  |  | Análisis del rendimiento de la carga de datos y detección de áreas críticas. | Identificar posibles cuellos de botella que puedan estar afectando la experiencia del usuario, como tiempos de carga excesivos o retrasos en la actualización de datos. | 2 | 6
|  |  |  | Comparar los tiempos de carga actuales con las métricas de rendimiento esperadas o estándar para identificar desviaciones y áreas que requieren optimización. | 1
|  |  | Optimización de los procesos de carga de datos, mejorando la velocidad y eficiencia. | Mejorar la estructura y el acceso a los datos para reducir los tiempos de respuesta y acelerar la carga en la app. | 2
|  |  |  | Comparar los resultados obtenidos con los tiempos de respuesta previos para asegurar que las optimizaciones hayan mejorado la eficiencia sin afectar otras funcionalidades de la app. | 1
|  |  | Ejecución de pruebas sobre las mejoras en el login, alertas y carga de datos tras modiciaciones extras. | Realizar pruebas integrales para verificar que las mejoras en el login, alertas y carga de datos sigan funcionando correctamente tras las modificaciones adicionales, asegurando que no haya nuevos errores y que se mantenga o mejore el rendimiento. | 3 | 6
|  |  | Documentación de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. | Registro de los errores detectados y los pasos para solucionarlos. | 2
|  |  |  | Actualizar la documentación del proyecto, incluyendo las modificaciones realizadas en las mejoras del login, alertas y carga de datos. | 1

## Hoja2
FASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD | TAREAS | HORAS EXACTAS | HORAS | TOTAL
Pruebas de funcionalidad y ajustes en la app móvil | 2024-11-11 | 2024-11-19 | Identificar problemas comunes reportados dado la actualización en Android Studio. | Investigar si la actualización ha causado conflictos con versiones anteriores de librerías, dependencias o configuraciones específicas.. | 2 | 6 | 42
|  |  | Identificación de ajustes necesarios y planeación de las modificaciones. | Identificación de las partes de la app que requieren modificaciones inmediatas | 2
|  |  |  | Establecer prioridades para las modificaciones, enfocándose primero en las áreas críticas que puedan afectar el rendimiento y la estabilidad de la app. | 2
|  |  | Análisis del código fuente para identificar redundancias y áreas de mejora. | Identificar secciones del código que no aportan valor a la funcionalidad general de la app y que podrían eliminarse o simplificarse para mejorar el rendimiento y la legibilidad. | 2 | 6
|  |  |  | Evaluar las posibles dificultades que puedan surgir al agregar nuevas funcionalidades o realizar modificaciones importantes debido a la forma en que está organizado el código. | 1
|  |  | Configuración inicial para la integración en Android Studio. | Configuración de todas las librerías necesarias en Android Studio. | 1
|  |  |  | Verificación de las versiones necesarias del SDK para asegurar la compatibilidad. | 1
|  |  |  | Configuración del proyecto dentro de Android Studio para integrarlo correctamente. | 1
|  |  | Ajustes en la configuración de la app en Android Studio. | Validación de las configuraciones iniciales del proyecto. | 2 | 6
Modificación de los parámetros del proyecto para mejorar el rendimiento o la compatibilidad.
Identificación y resolución de posibles conflictos de configuraciones previas.
|  |  | Implementacion del codigo en Android Studio. | Implementar las correcciones y modificaciones en Android Studio, asegurándose de seguir las mejores prácticas para evitar errores adicionales. | 2
|  |  | Agregado de librerías faltantes para completar dependencias por Android Studio. | Revisión de las dependencias y asegurarse de que todas las librerías necesarias estén integradas. | 1
|  |  |  | Validación de que las nuevas librerías no generen conflictos con las versiones anteriores. | 1
|  |  | Corrección de errores detectados en las dependencias agregadas. | Identificación de problemas causados por las nuevas librerías agregadas. | 3 | 6
|  |  | Pruebas preliminares de construcción del APK. | Compilación preliminar del APK para identificar problemas. | 2
|  |  |  | Verificación de que el APK se pueda instalar correctamente en dispositivos Android. | 1
|  |  | Verificación final del código para evitar conflictos en la generación del APK. | Asegurarse de que no haya errores o conflictos en el código que puedan impedir la correcta compilación. Validación | 3 | 6
|  |  | Generación y obtención del APK. | Generar el APK listo para su distribución o prueba. | 2
|  |  |  | Extraer el archivo generado para realizar pruebas más profundas en dispositivos reales. | 1
|  |  | Pruebas del APK en dispositivos de diferentes resoluciones. | Instalar y ejecutar el APK en varios dispositivos con diferentes tamaños y resoluciones de pantalla. | 4 | 6
|  |  | Identificación de problemas de compatibilidad en dispositivos específicos. | Detectar problemas de compatibilidad en dispositivos concretos, como problemas de visualización o funcionalidad. | 2
|  |  | Pruebas finales del APK en dispositivos adicionales. | Realizar pruebas del APK en una variedad mayor de dispositivos, para garantizar la compatibilidad en diferentes modelos. | 4 | 6
|  |  | Validación final de la funcionalidad y compatibilidad de la app. | Confirmar que la app sea completamente compatible con las versiones de los sistemas operativos de los dispositivos de prueba. | 2

## Hoja3
FASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD | TAREAS | HORAS EXACTAS | HORAS | TOTAL
Documentación de la app móvil | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Revisión general del proyecto para identificar los aspectos más relevantes a incluir en la documentación. | Realización de un análisis exhaustivo de todos los aspectos del proyecto, incluidos los procesos de desarrollo, optimizaciones y cambios implementados. | 2 | 6 | 30
|  |  |  | Determinación de los elementos más importantes que deben ser incluidos en la documentación, | 1
|  |  | Redacción y finalización sobre la creación del Informe sobre el la actualización y mejora de la app. | Escribir un informe dando la parte introductoria que describa el objetivo principal del proyecto, su propósito y la importancia de las decisiones tomadas durante el desarrollo. | 2
|  |  |  | Concluir las conclusiones del informe, resumiendo los logros alcanzados, los desafíos enfrentados y las soluciones implementadas. | 1
Optimización de la infraestructura de redes | 2024-11-21 | 2024-11-22 | Revisión de la infraestructura de redes actual. Identificación de equipos de red y protocolos utilizados. | Inspección detallada de los equipos de red existentes, como routers, switches y servidores. | 2 | 6
|  |  |  | Evaluación de los dispositivos y protocolos de comunicación empleados en la infraestructura, verificando su compatibilidad y capacidad. | 1
|  |  | Análisis de rendimiento de la red mediante herramientas de monitoreo. | Implementación de herramientas de monitoreo para evaluar el rendimiento de la red. | 2
|  |  |  | Análisis de los datos recolectados para identificar posibles problemas de rendimiento o de configuración en la red. | 1
|  |  | Implementación de mejoras en la infraestructura de redes. | Realización de cambios necesarios en la configuración de equipos de red y ajustes de protocolos para mejorar el rendimiento y la seguridad. | 6 | 6
Configuración del router | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Configuración avanzada del router para optimizar la seguridad y el rendimiento. | Inspección de los parámetros de configuración existentes, incluyendo seguridad, rendimiento y acceso. | 3 | 6
|  |  |  | Verificación de los protocolos de enrutamiento y de comunicación, asegurando que estén configurados correctamente para evitar conflictos o pérdida de datos. | 3
Presentación de la documentacion del aplicativo móvil. | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Revisión y preparación final de la documentación sobre la mejora y actualizción del aplicativo movil . | Realizar una revisión exhaustiva del documento, asegurándose de que todas las secciones estén completas y bien estructuradas. | 3 | 6
|  |  | Entrega del informe final a los responsables del seguimiento del proyecto sobre el aplicativo movil. | Entregar el informe final a los responsables del seguimiento del proyecto, asegurando que comprendan el contenido y las actualizaciones realizadas en el aplicativo móvil. | 1
|  |  | Resolución de dudas y comentarios, y ajustes finales basados en las sugerencias recibidas. | Aplicar los ajustes necesarios en la documentación, asegurándose de que todos los comentarios y sugerencias sean abordados de manera adecuada y entrega a los responsables del proyecto. | 2