## Cronograma
Activity Detail : Alan Herrera
Activity | Beginning | End | Date | Start Time | End Time | Detail | Hours | Total Hours
Capacitación | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | 8:00 | 14:00 | 24/09: Introducción a las herramientas. | 6 | 24
[6 empty] | 25/09: Capacitación en tecnologías. | 6
[6 empty] | 26/09: Taller práctico sobre el uso de herramientas. | 6
[6 empty] | 27/09: Evaluación de conocimientos. | 6
Revisión del código de la app móvil | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 0 | 8:00 | 14:00 | 30/09: Revisión exhaustiva del código para identificar posibles errores. | 6 | 102
[6 empty] | 01/10: Identificación de secciones obsoletas. | 6
[6 empty] | 02/10: Búsqueda de librerias. Parte 1 | 6
[6 empty] | 03/10: Búsqueda de librerias. Parte 2 | 6
[6 empty] | 04/10: Analisis de sobre errores obtenidos y posibles soluciones. | 6
[6 empty] | 07/10: Corrección de errores | 6
[6 empty] | 08/10: Prueba y analisis de errores de la modificaciones. Parte 1 | 6
[6 empty] | 09/10: Prueba y Corrección de errores de la modificaciones. Parte 2 | 6
[6 empty] | 10/10: Prueba y Corrección de errores de la modificaciones. Parte 3 | 6
[6 empty] | 14/10: Nueva revisión exhaustiva del código para identificar posibles errores no detectados. | 6
[6 empty] | 15/10: Descarga de nuevas librerias y componentes. | 6
[6 empty] | 16/10: Prueba y correcciones en la utilización de nuevas librerias y componentes. | 6
[6 empty] | 17/10: Implementación de mejoras identificadas en el análisis previo. | 6
[6 empty] | 18/10: Pruebas de mejoras en diversos dispositivos. Parte 1 | 6
[6 empty] | 21/10: Corrección de errores | 6
[6 empty] | 22/10: Pruebas de mejoras en diversos dispositivos. Parte 2 | 6
[6 empty] | 23/10: Realizacion de voceto de documento de la actualización de la app. | 6
Configuración inicial de la app móvil | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 8:00 | 14:00 | 25/10: Revisión sobre los servicios aplicados en la app. | 6 | 18
[6 empty] | 28/10: Modificación de codigo fuente. | 6
[6 empty] | 29/10: Prueba y analisis de errores de la modificaciones. | 6
Mejoras en la app móvil | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 8:00 | 14:00 | 31/10: Revisión de funcionalidades existentes y análisis de áreas de mejora. | 6 | 24
[6 empty] | 06/11: Desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades | 6
[6 empty] | 07/11: Optimización del rendimiento general de la app. | 6
[6 empty] | 08/11: Pruebas y mejoras sobre diferentes futuras versiones mejoradas de la app | 6
Pruebas de funcionalidad y ajustes en la app móvil | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 8:00 | 14:00 | 11/11: Análisis de retroalimentación y planeación de ajustes. | 6 | 42
[6 empty] | 12/11: Revisión y limpieza del código antes de iniciar modificaciones. | 6
[6 empty] | 13/11: Modificación de codigo fuente para obtención del apk. Parte 1 | 6
[6 empty] | 14/11: Modificación de codigo fuente para obtención del apk. Parte 2 | 6
[6 empty] | 15/11: Modificación de codigo fuente para obtención del apk. Parte 3 | 6
[6 empty] | 18/11: Pruebas de compatibilidad en diversos dispositivos. Parte 1 | 6
[6 empty] | 19/11: Pruebas de compatibilidad en diversos dispositivos. Parte 2 | 6
Documentación de la app móvil | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8:00 | 14:00 | 20/11: Elaboración de la documentación del proyecto. | 6 | 6
Optimización de la infraestructura de redes | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8:00 | 14:00 | 21/11: Análisis de la red existente y detección de cuellos de botella | 6 | 12
[6 empty] | 22/11: Implementación de mejoras en la infraestructura de redes. | 6
Configuración del router | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8:00 | 14:00 | 25/11: Configuración avanzada del router para optimizar la seguridad y el rendimiento. | 6 | 6
Presentación de la documentacion del aplicativo móvil. | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8:00 | 14:00 | 26/11: Entrega de documentacion de lo realizado referente a la actualización | 6 | 6
TOTAL | [6 empty] | 240 | 240